| Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| Консультации по организации торжественных мероприятий. | Январь-февраль | Старший воспитатель |
| Разработка сценария праздника. Обсуждение с педагогами, администрацией детского сада | Февраль | Старший воспитатель Рабочая группа |
| Составление списка необходимого реквизита, оборудования и костюмов для проведения торжественных мероприятий, а также сувениров, открыток с учетом мнения воспитателей групп | Март | Рабочая группа |
| Сбор методических материалов о ВОВ, оформление тематических папок, подбор музыки | Март-апрель | Воспитатели групп |
| Приобретение необходимого реквизита, оборудования и костюмов для проведения торжественных мероприятий по списку, составленному старшим воспитателем | Март-апрель | Заведующий Завхоз |
| Изготовление совместно с воспитанниками атрибутов к сюжетно-ролевым играм, посвященным 80-летию Победы в ВОВ. | Март-апрель | Воспитатели старших и подготовительных групп |
| Сбор материалов для оформления выставок, посвященных ВОВ: - «Военные профессии»; - «Мини-музей боевой славы»; - «Армейский альбом с фотографиями героев, защищавших Родину в ВОВ, из семей педагогов и воспитанников»; «Конкурс рисунков воспитанников, посвященных Дню Победы» | Март-апрель | Воспитатели групп |
| Оформление в группах «Уголков памяти», посвященных 80-летию Дня Победы в ВОВ | Апрель | Воспитатели групп |
| Разучивание праздничного репертуара с детьми | Апрель-май | Музыкальный руководитель |
| Разработка и размещение плана торжественных мероприятий на информационном стенде, сайте и официальной странице детского сада в «ВКонтакте» Одноклассниках. | Апрель-май | Старший воспитатель |
| Оформление пространства детского сада в честь праздника Дня Победы, муз.зала. | Апрель-май | Рабочая группа, воспитатели групп |

ГРАФИК
мероприятий по подготовке к празднованию в 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

-+